## ГСН НА САЙТ УПРАВЛЕНИЯМ
Приложение № 2
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 20.04.2015 № 157
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
Донское межрегиональное территориальное управление Ростехнадзора
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (общее количество) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ (кол-во) | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
7 | Курская обл. | Под надзором | «Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1 и 2». Энергоблок № 1 | С | 1. АО "Концерн Росэнергоатом" | 1. АО "Атомстройэкспорт". 2. АО "Концерн Росэнергоатом" | № 46-1-1-3-0124-24 от 26.11.2024 ФАУ "Главгосэкспертиза" (№ 05746-24ГГЭ-09185/11)) | № 46-31-252-2016 от 27.11.2020 выдано Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" | - | 8 | 208 | 9 | 61 | Не выдано
8 | Курская обл. | Под надзором | «Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1 и 2». Энергоблок № 2 | С | 1. АО "Концерн Росэнергоатом" | 1. АО "Атомстройэкспорт". 2. АО "Концерн Росэнергоатом" | № 46-1-1-3-0163-19 от 04.12.2019 ФАУ "Главгосэкспертиза" | № 46-31-267-2016 от 27.11.2020 выдано Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" | - | 10 | 166 | 7 | 40 | Не выдано
9 | Ростовская обл. | Под надзором | "Реконструкция системы технического водоснабжения: сооружение вентиляторных градирен для совместной работы с БИГ энергоблока №4 Ростовской АЭС" | С | 1. АО "Концерн Росэнергоатом" | 1. ООО "Южная строительная компания". 2. АО "Концерн Росэнергоатом" | 61-1-1-3-064866-2024 от 01.11.2024 ФАУ "Главгосэкспертиза" | № 61-48-526-2025 от 26.03.2025 выдано Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" | от 01.04.2025 № 140-21/5-2 |  |  |  |  | Не выдано
Начальник отдела Н.И. Балахнин
Z\Комната 402\Для интернет-сайта ДМТУ ЯРБ\ОНС ОИАЭ\2025\07.05.2025_сайт